关于对金口河区“十五五”生态环境保护规划编制项目询价的公告

为公平合理采购金口河区“十五五”生态环境保护规划编制项目，根据工作需要，现向具有意愿参与的单位公开询价。

- 项目名称

金口河区“十五五”生态环境保护规划编制

二、采购内容

对金口河区“十四五”生态环境保护工作进行回顾，科学编制金口河区“十五五”生态环境保护规划和重点项目清单，完成规划社会风险评估，通过专家评审。

- 三、报价单位资格要求

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件：无；

7．本项目不接受联合体参与采购活动；

8.供应商需提供2个县级以上“十四五”生态环境保护规划的业绩（需提供项目合同复印件并加盖鲜章）。

- 四、商务要求（实质性要求，供应商提交的资料需逐条响应此部分内容，未响应或漏响应视为报名无效）

- 1.最高限价：27.7163万元（报价高于最高限价均不接受）。

- 2.对金口河区“十四五”环境保护规划实施情况进行分析总结，按照中央、省、市关于生态环境保护“十五五”规划编制的相关技术要求和国家产业政策，结合国家、省、市环境保护和美丽建设的新形势、新要求，结合区域环境状况及经济社会发展特点，围绕经济发展、污染控制、总量减排、应急管理、环境保护能力、农村环境保护和美丽建设等方面进行深入调查研究，对存在的主要环境问题和面临的环境形势进行科学分析与判断，预测分析社会经济、水、大气、土壤与固废等的环境压力和环境质量发展趋势，提出科学合理的环境保护、生态保护和污染防治的目标、任务、重点工程和保障措施。规划要与金口河区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划和省、市环境保护规划等相衔接，构建目标与指标体系做到规划目标明确、指标可达，具有前瞻性、长远性、针对性、可操作性和科学性。规划编制符合国家、四川省有关环境规划编制的要求。

- 3.服务期限：收到中标通知书30日内签订合同，从签订合同至2026年12月31日前，并按照业主要求在规定时限完成各阶段工作。

- 4.质量要求：本项目质量要求较高，需做好与上级规划及金口河区其他规划的衔接工作，应先后通过专家咨询、区级有关部门征求意见、专家评审、社会风险评估及法治审查后报区政府审查。要求项目编制团队不少于5人，其中项目负责人、技术负责人应具有环境类高级职称，团队其他成员具有环境类中级及以上职称。

- 5.成果交付：正式报批规划及相关图表附件等，报告文档4套及电子U盘1套。

- 6.付款方式：合同签订后支付合同金额的50%，经政府批准后支付剩余合同金额的50%。

- 五、报价须提交的资料

1．报价函（加盖鲜章）；

2．法人营业执照或三证合一证书（复印件加盖鲜章）；

3．资格要求和商务要求佐证（复印件加盖鲜章）。

- 六、其他事项

有报价意向的单位自2025年9月28日0时起至2025年10月9日24时止，将资料提交至乐山市金口河生态环境局。

注：需通过书面提交或者邮寄方式提交报价函及相关资料。

- 七、联系方式

单位名称：乐山市金口河生态环境局

单位地址：乐山市金口河区滨河路四段133号906室

联系人：肖女士

电话：0833－2551068

乐山市金口河生态环境局

2025年9月26日